## Manage Rbox CDs
Schedule of Manage Rbox CDs on Exim system (collaborate with IS)
Issue date:25/Apr/2025
Note: Plan Actual Start
Item |  | Content |  | PIC | 2025
[5 empty] | MAY |  |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AUG
[5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
SOP |  |  |  | Trang/ Hạnh + IS
Test and fix error |  |  |  | Trang/ Hạnh + IS
Simply and Build the fomart of project |  |  |  | Trang/ Hạnh + IS
Sharing with IS about the idea, concept |  |  |  | Trang/ Hạnh + IS
Study about the concept |  |  |  | Trang/ Hạnh
| Item | Content | PIC
| 1 | Review volume | DMVN
| 2 | Calculate and compare the benefit | DMVN
| 3 | Compare cost and choose the best | DMVN
| 4 | Survey & standard packaging & arrange cargo of suppliers | DMVN
| 5 | Kick off meeting to relative section of DMVN (BP, PC, PUR…) | DMVN
| 6 | Inform DNEU suppliers | DNEU
P.T.Hoa
Date:.
ISSUED
CHECKED
APPROVED
Lê Hồng Hạnh
Date:

## Sheet1 (2)
|  |  |  | STT | Vấn đề tồn đọng | Nguyên nhân phát sinh | Issue | Phương án xử lý | PIC | Part number | Issue | Reason
|  | Mục đích cuối cùng tìm tờ khai tái xuất có số lượng hàng lớn nhất và tìm tổng các tờ khai tạm nhập có số lượng hàng bằng số lượng hàng bên tái xuất rồi đưa ra màn hình |  | 1 | Mã hàng trên chứng từ xuất khác chứng từ tạm nhập 989941-0020 989941-0040 =>>> D4-097113 989941-0060 | + Mục đích sử dụng của DNJP và DMVN khác nhau DNJP : gộp 3 mã thành 1 DMVN : tách riêng 3 mã | + Tốn thời gian chỉnh sửa chứng từ + Dữ liệu không chính xác | + Làm việc lại với DNJP để đảm bảo chứng từ với hàng thực tế matching nhau Nhập và xuất phải là mã : 989941-0020 989941-0040 | Ms Nga | D4-097113 | cần sửa thành các mã: 989941-0020/0040/0060 | Do có sự khác biệt khi quản lý mã giữa các bên
|  | (filter theo thời gian hết hạn) | [7 empty] | VN989472-0060 | one way nhưng hay bị nhảy thành return
[10 empty] | VN989431-0020 | Nhật sai chứng từ nên 0020 tồn nhiều. Nếu xuất 0130 thì chuyển sang 0020
[10 empty] | VN989431-0130 | lúc nhập về bị khai sai
[10 empty] | VN989411-0161 | SAFI khai sai mã VN989412-0161
|  |  |  | 2 | Mã hàng có lượng xuất đi nhưng không có TK tạm nhập ( mã VLDG đúng) - có list | + mới bdau khai báo VLDG nên SL TK< SL thực tế + VLDG này là return | + Tốn thời gian Chỉnh sửa chứng từ + Dữ liệu không chính xác | + List lại VLDG đang gặp tình trạng ntn để xem xét tiếp phương án xử lý |  | 989149-1010 | bắt đầu khai báo VLDG từ T7/2023 nên SL TK < SL thực tế
Ngày xuất hàng | 2025-06-05 |  |  | 3 | Nhiều mã tới hạn xuất nhưng chưa xuất | + mã service xác định thêm nguyên nhân + thực tế nó quay vòng chậm hay là lượng tờ khai >< lượng thực tế | + Chỉnh sửa chứng từ | + Clear lại nguyên nhân và báo cáo tiếp | Ms Nga/ Ms Hạnh/ Ms Uyên | VN989412-0261 | K CÓ ĐỂ TRỪ
Ngày hết hạn | 2025-08-04 |  |  | 4 | + Check lại các mã VLDG Mã nào của Denso => mở đúng loại hình tạm xuất tái nhập Mã của KH => mở loại hình tạm nhập tái xuất' | + Làm từ thời xưa nên không rõ phát sinh từ bao giờ |  | Làm đúng loại hình thì take time check đúng đâu là tài sản DS, đâu là TS của khách hàng
Ngày nhập hàng | 2025-08-01
Ngày hết hạn | 2026-07-31
Issue : Cách xử lý các tờ khai gần hết hạn nhưng có số lượng ít
+ Làm sao cộng tổng slg TX theo số lượng mà ít tờ khai nhất
Ví dụ : có 3 TK : 90 ,90, 10 pcs
Slg TX :100 pcs=> làm sao hệ thống hiểu để lấy tờ khai 90 và 10
Slg | Ngày
80
30 | 6.5
30 | 7.8
30 | 1.9
sửa logic chỗ này
sửa logic chỗ này
Sửa hệ thống để có thể copy được mã trong cảnh báo
0
Bắt đầu
Nhập thông tin hàng tái xuất
Kiếm tra thông tin tờ khai nào gần hết hạn so với thời điểm xuất hàng ( <= 60 ngày )
Tìm tờ khai có số lượng tái xuất (A) > hoặc = số lượng tạm nhập (B)
Sắp xếp tờ khai theo số lượng tạm nhập giảm dần
sắp xếp các tờ khai có cùng số lượng tạm nhập theo thứ tự ngày hết hạn tăng dần
Xác nhận tờ khai tái xuất
Gửi file suggestion
Cộng tổng số lượng tạm nhập (B) của các tờ khai đến khi tổng đó lớn hơn hoặc bằng số lượng tái xuất (A)
Tìm tờ khai tái xuất phù hợp
Không có TK nào gần hết hạn ( 60 ngày < ....< = 300 ngày)
Có TK gần hết hạn
sắp xếp các tờ khai tạm nhập theo thứ tự ngày hết hạn tăng dần
Cộng tổng số lượng tạm nhập (B) của các tờ khai đến khi tổng đó lớn hơn hoặc bằng số lượng tái xuất (A) ( slg tờ khai ít nhất)
Lọc tờ khai có số lượng tái xuất (A) > hoặc = số lượng tạm nhập (B)
Xác nhận tờ khai tái xuất
Cộng tổng số lượng tạm nhập (B) của các tờ khai
Sắp xếp các TKTN ( có ngày hết hạn 60 < ??? < = 300 day) còn lại theo số lượng tạm nhập giảm
Slg TN > hoặc = Slg TX
Slg TN < Slg TX
sắp xếp các tờ khai có cùng số lượng tạm nhập theo thứ tự ngày hết hạn tăng dần
Lọc tờ khai có số lượng tái xuất còn thiếu (A1) > hoặc = số lượng tạm nhập (B)
Cộng tổng số lượng tạm nhập (B) của các tờ khai đến khi tổng đó lớn hơn hoặc bằng số lượng tái xuất còn thiếu (A1) > 300 day ( slg tờ khai ít nhất)
Gửi file suggestion
OK
NG
OK
NG
OK
NG
OK
NG
Cảnh báo PIC ( số lượng tạm nhập của hệ thống còn bao nhiêu : ?? PCS )
OK
NG
Cảnh báo PIC ( số lượng tạm nhập của hệ thống còn bao nhiêu : ?? PCS )
NG
Cộng tổng số lượng tạm nhập của các tờ khai có ngày hết hạn > 300 ngày
NG
OK
OK

## Sheet1
|  | STT | Vấn đề tồn đọng | Nguyên nhân phát sinh | Issue | Phương án xử lý | PIC | Part number | Issue | Reason
|  | 1 | Mã hàng trên chứng từ xuất khác chứng từ tạm nhập 989941-0020 989941-0040 =>>> D4-097113 989941-0060 | + Mục đích sử dụng của DNJP và DMVN khác nhau DNJP : gộp 3 mã thành 1 DMVN : tách riêng 3 mã | + Tốn thời gian chỉnh sửa chứng từ + Dữ liệu không chính xác | + Làm việc lại với DNJP để đảm bảo chứng từ với hàng thực tế matching nhau Nhập và xuất phải là mã : 989941-0020 989941-0040 | Ms Nga | D4-097113 | cần sửa thành các mã: 989941-0020/0040/0060 | Do có sự khác biệt khi quản lý mã giữa các bên
[8 empty] | VN989472-0060 | one way nhưng hay bị nhảy thành return
[8 empty] | VN989431-0020 | Nhật sai chứng từ nên 0020 tồn nhiều. Nếu xuất 0130 thì chuyển sang 0020
[8 empty] | VN989431-0130 | lúc nhập về bị khai sai
[8 empty] | VN989411-0161 | SAFI khai sai mã VN989412-0161
|  | 2 | Mã hàng có lượng xuất đi nhưng không có TK tạm nhập ( mã VLDG đúng) - có list | + mới bdau khai báo VLDG nên SL TK< SL thực tế + VLDG này là return | + Tốn thời gian Chỉnh sửa chứng từ + Dữ liệu không chính xác | + List lại VLDG đang gặp tình trạng ntn để xem xét tiếp phương án xử lý |  | 989149-1010 | bắt đầu khai báo VLDG từ T7/2023 nên SL TK < SL thực tế
Ngày xuất hàng | 2025-06-05 | 3 | Nhiều mã tới hạn xuất nhưng chưa xuất | + mã service xác định thêm nguyên nhân + thực tế nó quay vòng chậm hay là lượng tờ khai >< lượng thực tế | + Chỉnh sửa chứng từ | + Clear lại nguyên nhân và báo cáo tiếp | Ms Nga/ Ms Hạnh/ Ms Uyên | VN989412-0261 | K CÓ ĐỂ TRỪ
Ngày hết hạn | 2025-08-04 | 4 | + Check lại các mã VLDG Mã nào của Denso => mở đúng loại hình tạm xuất tái nhập Mã của KH => mở loại hình tạm nhập tái xuất' | + Làm từ thời xưa nên không rõ phát sinh từ bao giờ |  | Làm đúng loại hình thì take time check đúng đâu là tài sản DS, đâu là TS của khách hàng
Ngày nhập hàng | 2025-08-01
Ngày hết hạn | 2026-07-31
Issue : Cách xử lý các tờ khai gần hết hạn nhưng có số lượng ít
Slg | Ngày
80
30 | 6.5
30 | 7.8
30 | 1.9
Bắt đầu
Nhập thông tin hàng tái xuất
Kiếm tra thông tin tờ khai nào gần hết hạn so với thời điểm xuất hàng ( < 60 ngày )
Lọc tờ khai có số lượng tái xuất (A) > hoặc = số lượng tạm nhập (B)
Sắp xếp tờ khai theo số lượng tạm nhập giảm dần
sắp xếp các tờ khai có cùng số lượng tạm nhập theo thứ tự ngày hết hạn tăng dần
Xác nhận tờ khai tái xuất
Gửi file suggestion
Cộng tổng số lượng tạm nhập (B) của các tờ khai đến khi tổng đó lớn hơn hoặc bằng số lượng tái xuất (A)
Tìm tờ khai tái xuất phù hợp
Không có TK nào gần hết hạn ( > 60 ng
Có TK gần hết hạn
Sắp xếp tờ khai hết hạn theo số lượng tạm nhập giảm dần
sắp xếp các tờ khai có cùng số lượng tạm nhập theo thứ tự ngày hết hạn tăng dần
Cộng tổng số lượng tạm nhập (B) của các tờ khai đến khi tổng đó lớn hơn hoặc bằng số lượng tái xuất (A)
Lọc tờ khai có số lượng tái xuất (A) > hoặc = số lượng tạm nhập (B)
Xác nhận tờ khai tái xuất
Cộng tổng số lượng tạm nhập (B) của các tờ khai
Sắp xếp các TKTN còn lại theo số lượng tạm nhập giảm
Slg TN > hoặc = Slg TX
Slg TN < Slg TX
sắp xếp các tờ khai có cùng số lượng tạm nhập theo thứ tự ngày hết hạn tăng dần
Lọc tờ khai có số lượng tái xuất còn thiếu (A1) > hoặc = số lượng tạm nhập (B)
Cộng tổng số lượng tạm nhập (B) của các tờ khai đến khi tổng đó lớn hơn hoặc bằng số lượng tái xuất còn thiếu (A1)
Gửi file suggestion

## Sheet2
JK440110-0100 | COOLING UNIT
JK441450-9170 | PIPING KIT
JK140800-0810 | HARNESS KIT
146570-5750 | Control Panel Assy
441410-3560 | Hose asssy, discharge
441410-5030 | Hose assy, suction
447180-2370 | Compressor assy, w M.clutch
441620-0090 | Valve sub-ass, stop
JK441460-2200 | TUBE DISCH.BUS AC
JK441960-0400 | TUBE DISCHARGE BUS A/C
(Old JK441460-2790)
441480-4300 | Tube, Liquid (3/4-16UNF)
JK949142-0030 | O-ring (for 7/8-14UNF)
949140-7190 | O-ring (for 3/4-16UNF)
145013-1070 | UNION, HALF (for 7/8-14UNF)
145013-0670 | UNION, HALF (for 3/4-16UNF)
441780-3470 | Bulging (9/16-18UNF)